ชื่อเรื่อง		รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้

แบบร่วมมือ

ผู้ประเมิน		นายนิกสันต์  ทองวิเศษ

โรงเรียน		โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ปีที่พิมพ์  	2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ   (2)  เพื่อประเมินความพร้อมในด้านปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ (3) เพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน (4)  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และ  (5)  เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น (1) คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 9 คน (2) ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 14 คน (3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน 9 คน (4)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561  จำนวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  (1)  แบบสอบถาม  จำนวน 3 ฉบับ (2)  แบบประเมิน จำนวน 6 ฉบับ  (3) แบบทดสอบจำนวน  1  ฉบับ  (4)  แบบรายงานการประเมินกิจกรรม จำนวน 1 ฉบับ และ (5) แบบตรวจสอบรายการ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้คือ (1) ค่าร้อยละ (Persentage)  (2) ค่าเฉลี่ย  (Mean) (3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และ (4) การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity)

ผลการประเมินสรุปผลได้ดังนี้

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ สามารถสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดังนี้

1.  ผลการประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

1.1  วัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง 4 ข้อ ตามการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 และนโยบายของโรงเรียนด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกข้ออยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ และอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ความพอใจ

1.2  เป้าหมายของโครงการทั้ง 6 ข้อ ตามการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 และนโยบายของโรงเรียนด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทุกข้ออยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ และอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ความพอใจ

2.  ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ ตามการประเมินของคณะกรรมการบริหารโครงการ ครูผู้สอน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุดและทุกข้ออยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน

3.  ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการดำเนินงาน และขั้นการประเมินผล ตามการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและทุกข้ออยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน

3.1  การจัดกิจกรรมประเภทให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทั้ง 6 กิจกรรม ตามการประเมินของครู โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน

3.2  การจัดกิจกรรมประเภทการประกวดและการแข่งขัน ตามการประเมินของครูผู้สอน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน 	4.  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโครงการจากการทดสอบครู เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ก่อนและหลังร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ

5.  ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ

5.1  ผลกระทบต่อนักเรียน

5.1.1  จำนวนรางวัลหรือเกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับหลังจากการดำเนินโครงการจำนวน 18 รายการ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของโครงการ

5.1.2  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน

5.2  ผลกระทบต่อครู

5.2.1  จำนวนรางวัลหรือเกียรติบัตรที่ครูได้รับหลังจากการดำเนินโครงการจำนวน 10 รายการ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของโครงการ

5.2.2  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน